Załącznik Nr 2 do uchwały
 Nr …./XXXIII/2022

Rady Gminy Smyków

 z dnia 28 czerwca 2022 r.

**HARMONOGRAM PRAC ZESPOŁU PROJEKTOWEGO**

**nad opracowaniem**

**„STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW
NA LATA 2023-2030”**

 ****

**Harmonogram prac zespołu projektowego został opracowany**

**na podstawie umowy zawartej w dniu 16 maja 2022 r.**

pomiędzy:

**Gminą Smyków** z siedzibą: **Smyków 91, 26-212 Smyków**

a **Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.**

z siedzibą: **ul. Legionów 5A/10, 33-100 Tarnów**

| **Lp.** | **ZADANIE** | **TERMIN** |
| --- | --- | --- |
| **ETAP I – OPRACOWANIE DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ DLA GMINY SMYKÓW**  |
| 1. | Powołanie zespołu do spraw opracowania „Diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków” | 30.05.2022r. |
| 2.  | Przygotowanie scenariusza „Diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków” | 30.05.2022r. |
| 3. | Przygotowanie harmonogramu pracy Zespołu do spraw opracowania Diagnozy | 30.05.2022r. |
| 4. | Opracowanie konceptualizacji badań ankietowych dotyczących poziomu rozwoju Gminy Smyków;* Ankieta do badań społecznych w Gminie Smyków;
 | 30.05.2022r. |
| 5. | Opracowanie ankiety do badań społecznych | 30.05.2022r. |
| 6. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy; redystrybucja i zebranie ankiet | 03.06.2022r. |
| 7. | Opracowanie i analiza ankiet | 13.06.2022r. |
| 8. | Zebranie informacji i materiałów niezbędnych do opracowania Strategii, a będących w posiadaniu Urzędu Gminy Smyków:- posiadanych ocen realizacji poprzedniej Strategii, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych i wykonanych lub niewykonanych zadań inwestycyjnych,* Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków,
* Schematu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków,
* Sprawozdań z wykonania budżetu za 2019, 2020 i 2021 rok,
* Uchwała budżetowa Gminy Smyków na 2022r.,
* Rocznych sprawozdań o nadwyżce/deficycie za lata 2019, 2020 i 2021,
* Rocznych sprawozdań o stanie zobowiązań za lata 2019, 2020 i 2021,
* Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030,

Innych posiadanych informacji, analiz i ocen dotyczących Gminy Smyków. | 13.06.2022r. |
| 9. | Opracowanie Diagnozy według następującego scenariusza:**Spis treści****ROZDZIAŁ I – WPROWADZENIE** **ROZDZIAŁ II – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY SMYKÓW****ROZDZIAŁ III – STREFA SPOŁECZNA** **3.1.** Demografia **3.2.** Jednostki organizacyjne**3.3.** Oświata**3.4.** Pomoc społeczna **3.5.** Kultura, sport i turystyka**3.6.** Ochrona zdrowia **3.7.** Bezpieczeństwo publiczne**ROZDZIAŁ IV - STREFA GOSPODARCZA****4.1.** Gospodarka**4.2.** Rynek pracy**4.3.** Sytuacja finansowa Gminy Smyków**ROZDZIAŁ V - STREFA PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWA****5.1.** Gospodarka przestrzenna**5.2.** Zasoby przyrodnicze **5.3.** Ochrona środowiska oraz zabytków**5.4.** Lokalny transport zbiorowy**ROZDZIAŁ VI – OBRAZ GMINY SMYKÓW WEDŁUG DANYCH GUS NA DZIEŃ 31.12.2020R.** **ROZDZIAŁ VII – PODSUMOWANIE ANKIET Z BADAŃ SPOŁECZNYCH** **7.1.** Konceptualizacja problematyki badawczej do badań ankietowych dotyczących poziomu rozwoju Gminy Smyków**7.2.** Analiza ankiet z badań społecznych **7.3.** Wzór formularza ankiety do badań społecznych w Gminie Smyków w zakresie opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”**ROZDZIAŁ VIII – WNIOSKI Z DIAGNOZY ORAZ REKOMENDACJE** **8.1.** Sfera lokalizacyjna **8.2.** Sfera Ludności i procesy demograficzne **8.3.** Sfera Gospodarka i rynek pracy **8.4.** Sfera Lokalny transport **8.5.** Sfera Oświata **8.6.** Sfera Pomoc Społeczna **8.7.** Sfera Kultury, sportu i turystyki **8.8.** Sfera Ochrony środowiska **8.9.** Sfera Sytuacja finansowa **8.10.** Sfera Budżet i gospodarowanie mieniem komunalnym**8.11.** Sfera Gmina Smyków według danych GUS na tle powiatu i województwa **8.12.** Sfera dotycząca oceny potencjału rozwojowego poszczególnych sołectw w Gminie SmykówSpis tabelSpis wykresów | 11.07.2022r. |
| **ETAP II – OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW NA LATA 2023-2030** |
| 10. | Powołanie zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” przez Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. | 15.07.2022r. |
| 11. | Przygotowanie harmonogramu prac zespołu projektowego | 15.07.2022r. |
| 12. | Przygotowanie scenariusza „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” | 15.07.2022r. |
| 13. | Powołanie zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” przez Wójta Gminy Smyków | 15.07.2022r. |
| 14. | Akceptacja harmonogramu prac zespołu projektowego przez Wójta Gminy Smyków | 22.07.2022r. |
| 15. | Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 | 25.07.2022r. |
| 16. | Wypracowanie WIZJI i MISJI Gminy Smyków;* Cele strategiczne (obszary rozwojowe),
* Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań.

Zgodność ze strategicznymi dokumentami krajowymi i województwa świętokrzyskiego. | 25.07.2022r. |
| 17. | Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych i społecznych Gminy Smyków na lata 2023-2030 w podziale:1. Zadania strategiczne;
	1. Inwestycyjne,
	2. Społeczne,
2. Zadania operacyjne sołectw;
	1. Inwestycyjne,
	2. Społeczne,
3. Zadania do realizacji w ramach SRG,
4. Zadania do realizacji w ramach PPP.
 | 25.07.2022r. |
| 18. | Spotkanie zespołów projektowych z Wójtem Gminy Smyków i kierownikami Referatów Urzędu Gminy Smyków Wizja lokalna Gminy: instytucje, infrastruktura techniczna i społeczna, zabytki, przedsiębiorstwa, etc.  | 29.08.2022r. |
| 19. | Redakcja poszczególnych rozdziałów **„Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” – ETAP II****Rozdział 1 - Wprowadzenie*** 1. Procedura tworzenia Strategii
	2. Rola Strategii oraz wynikające z niej funkcje

1.3. Harmonogram prac**Rozdział 2 - Ogólna charakterystyka gminy**2.1. Położenie gminy2.2. Demografia2.3. Kultura i edukacja2.4. Gospodarka i Rynek pracy2.5. Ochrona środowiska2.6. Infrastruktura techniczna2.7. Obraz gminy Smyków według danych GUS na dzień 31.12.2019r.**Rozdział 3 - Finanse i budżet Gminy Smyków****Rozdział 4 - Partycypacja społeczna** 4.1. Wyniki badań społecznych 4.2. Konsultacje społeczne **Rozdział 5 - Wnioski z Diagnozy społecznej, gospodarczej, przestrzennej dla Gminy Smyków****Rozdział 6 - Analiza strategiczna (SWOT) Gminy Smyków****Rozdział 7 - STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU:**7.1. Misja Rozwoju Gminy Smyków7.2. Wizja Rozwoju Gminy Smyków7.3. Cel strategiczny **Rozdział 8 - OBSZARY TEMATYCZNE, PRIORYTETOWE, KIERUNKU DZIAŁAŃ** 8.1. Gospodarczy 8.2. Kapitał ludzki i społeczny8.3. Gospodarka przestrzenna, środowisko i infrastruktura techniczna 8.4. Przemysły kreatywne: kultury oraz czasu wolnego8.5. Partnerstwo i współpraca **Rozdział 9 - Zadania inwestycyjne i społeczne dla Gminy Smyków do realizacji w poszczególnych obszarach tematycznych na lata 2023-2030** **Rozdział 10 - Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Smyków oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.** **Rozdział 11- Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 z założeniami dokumentów wyższego rzędu****Rozdział 12 - System wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030** **Rozdział 13 - Ramy finansowe realizacji i źródeł finansowania Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030** | 26.09.2022r. |
| 20. | Organizacja konsultacji społecznych - *zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),*– część pierwsza, których celem jest przedstawienie założeń metodologicznych Strategii oraz wypracowanie wizji, misji i celów strategicznych oraz zadań inwestycyjnych, które będą objęte Strategią.Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników konsultacji społecznych, zgodnie z obostrzeniami, wynikającymi z pandemii COVID-19;- nauczyciele,- sołtysi,- radni,- przedsiębiorcy,- proboszczowie,- działacze kultury,- działacze sportu,- mieszkańcy gminy.Tekst zaproszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”.Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030.Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),w związku z Uchwałą Nr ............... Rady Gminy Smyków z dnia ................ 2022r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, **Wójt Gminy Smyków****OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE**projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, które odbędą się w terminie od … do … r.1. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 podlega konsultacjom z:1) mieszkańcami gminy Smyków,2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Smyków, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami3) sąsiednimi gminami, 4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 podlega zaopiniowaniu przez:1) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:1) w formie pisemnej poprzez: formularz ankiety zgłaszania uwag pisemny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Smyków: https://smykow.pl/oraz w Urzędzie Gminy Smyków.Wypełniony formularz ankiety należy przesłać na adres mailowy: ............. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Smyków................ lub dostarczyć do Urzędu Gminy Smyków, 2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań konsultacyjnych, 3) w formie telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu ............... wew. .........., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy.5. Program spotkania konsultacyjnego, obejmował będzie:1. Otwarcie zebrania przez Wójta Gminy Smyków.
2. Prezentacja PowerPoint, jako wprowadzenie do dyskusji, która prezentować będzie **„Strategię Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”,** według następującego scenariusza:
3. Wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Smyków,
4. Wizja oraz misja Gminy Smyków,
5. Obszary tematyczne, a w nich cele strategiczne i operacyjne,
6. Zadania inwestycyjne Gminy Smyków do realizacji w latach 2023-2030,
7. Zadania społeczne Gminy Smyków do realizacji w latach 2023-2030,
8. Monitoring i ewaluacja oraz procedury uaktualnienia **„Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030**” z dokumentami planistycznymi na poziomie kraju i województwa świętokrzyskiego.
9. Prezentacja.
10. Podsumowanie. Wnioski. Rekomendacje.

6. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków, w serwisie internetowym Gminy Smyków: https://smykow.pl/7. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Smyków,2) na stronie internetowej Gminy Smyków: https://smykow.pl/3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków.8. Konsultacje prowadzone są przez ............ Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest ......................9. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.10. Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do …2022r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.11. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.  | 03.10.2022r.-04.11.2022r. |
| 21. | Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” zostaną przeprowadzone w trybie art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeżeli okaże się to konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  | 07.11.2022r.- 07.12.2022r. |
| 22. | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie konieczności /lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych uwag w Strategii oraz przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych. | 07.11.2022r.- 07.12.2022r. |
| 23. | Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii. | 07.11.2022r.- 07.12.2022r. |
| 24. | Przedłożenie projektu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa. (Zarząd ma 30 dni) | 07.11.2022r.- 07.12.2022r. |
| 25. | Przyjęcie przez Radę Gminy Smyków w drodze uchwały „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, poprzedzone prezentacją Strategii na Komisjach Rady Gminy. | 19.12.2022r. |