Załącznik Nr 2 do uchwały  
 Nr …./XXXIII/2022

Rady Gminy Smyków

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**HARMONOGRAM PRAC ZESPOŁU PROJEKTOWEGO**

**nad opracowaniem**

**„STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW   
NA LATA 2023-2030”**

****

**Harmonogram prac zespołu projektowego został opracowany**

**na podstawie umowy zawartej w dniu 16 maja 2022 r.**

pomiędzy:

**Gminą Smyków** z siedzibą: **Smyków 91, 26-212 Smyków**

a **Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.**

z siedzibą: **ul. Legionów 5A/10, 33-100 Tarnów**

| **Lp.** | **ZADANIE** | **TERMIN** |
| --- | --- | --- |
| **ETAP I – OPRACOWANIE DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  I PRZESTRZENNEJ DLA GMINY SMYKÓW** | | |
| 1. | Powołanie zespołu do spraw opracowania „Diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków” | 30.05.2022r. |
| 2. | Przygotowanie scenariusza „Diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla Gminy Smyków” | 30.05.2022r. |
| 3. | Przygotowanie harmonogramu pracy Zespołu do spraw opracowania Diagnozy | 30.05.2022r. |
| 4. | Opracowanie konceptualizacji badań ankietowych dotyczących poziomu rozwoju Gminy Smyków;   * Ankieta do badań społecznych w Gminie Smyków; | 30.05.2022r. |
| 5. | Opracowanie ankiety do badań społecznych | 30.05.2022r. |
| 6. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy; redystrybucja i zebranie ankiet | 03.06.2022r. |
| 7. | Opracowanie i analiza ankiet | 13.06.2022r. |
| 8. | Zebranie informacji i materiałów niezbędnych do opracowania Strategii, a będących w posiadaniu Urzędu Gminy Smyków:  - posiadanych ocen realizacji poprzedniej Strategii, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych i wykonanych lub niewykonanych zadań inwestycyjnych,   * Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków, * Schematu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków, * Sprawozdań z wykonania budżetu za 2019, 2020 i 2021 rok, * Uchwała budżetowa Gminy Smyków na 2022r., * Rocznych sprawozdań o nadwyżce/deficycie za lata 2019, 2020 i 2021, * Rocznych sprawozdań o stanie zobowiązań za lata 2019, 2020 i 2021, * Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030,   Innych posiadanych informacji, analiz i ocen dotyczących Gminy Smyków. | 13.06.2022r. |
| 9. | Opracowanie Diagnozy według następującego scenariusza:  **Spis treści**  **ROZDZIAŁ I – WPROWADZENIE**  **ROZDZIAŁ II – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY SMYKÓW**  **ROZDZIAŁ III – STREFA SPOŁECZNA**  **3.1.** Demografia  **3.2.** Jednostki organizacyjne  **3.3.** Oświata  **3.4.** Pomoc społeczna  **3.5.** Kultura, sport i turystyka  **3.6.** Ochrona zdrowia  **3.7.** Bezpieczeństwo publiczne  **ROZDZIAŁ IV - STREFA GOSPODARCZA**  **4.1.** Gospodarka  **4.2.** Rynek pracy  **4.3.** Sytuacja finansowa Gminy Smyków  **ROZDZIAŁ V - STREFA PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWA**  **5.1.** Gospodarka przestrzenna  **5.2.** Zasoby przyrodnicze  **5.3.** Ochrona środowiska oraz zabytków  **5.4.** Lokalny transport zbiorowy  **ROZDZIAŁ VI – OBRAZ GMINY SMYKÓW WEDŁUG DANYCH GUS NA DZIEŃ 31.12.2020R.**  **ROZDZIAŁ VII – PODSUMOWANIE ANKIET Z BADAŃ SPOŁECZNYCH**  **7.1.** Konceptualizacja problematyki badawczej do badań ankietowych dotyczących poziomu rozwoju Gminy Smyków  **7.2.** Analiza ankiet z badań społecznych  **7.3.** Wzór formularza ankiety do badań społecznych w Gminie Smyków w zakresie opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”  **ROZDZIAŁ VIII – WNIOSKI Z DIAGNOZY ORAZ REKOMENDACJE**  **8.1.** Sfera lokalizacyjna  **8.2.** Sfera Ludności i procesy demograficzne  **8.3.** Sfera Gospodarka i rynek pracy  **8.4.** Sfera Lokalny transport  **8.5.** Sfera Oświata  **8.6.** Sfera Pomoc Społeczna  **8.7.** Sfera Kultury, sportu i turystyki  **8.8.** Sfera Ochrony środowiska  **8.9.** Sfera Sytuacja finansowa  **8.10.** Sfera Budżet i gospodarowanie mieniem komunalnym  **8.11.** Sfera Gmina Smyków według danych GUS na tle powiatu i województwa  **8.12.** Sfera dotycząca oceny potencjału rozwojowego poszczególnych sołectw w Gminie Smyków  Spis tabel  Spis wykresów | 11.07.2022r. |
| **ETAP II – OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY SMYKÓW  NA LATA 2023-2030** | | |
| 10. | Powołanie zespołu ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” przez Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. | 15.07.2022r. |
| 11. | Przygotowanie harmonogramu prac zespołu projektowego | 15.07.2022r. |
| 12. | Przygotowanie scenariusza „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” | 15.07.2022r. |
| 13. | Powołanie zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” przez Wójta Gminy Smyków | 15.07.2022r. |
| 14. | Akceptacja harmonogramu prac zespołu projektowego przez Wójta Gminy Smyków | 22.07.2022r. |
| 15. | Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 | 25.07.2022r. |
| 16. | Wypracowanie WIZJI i MISJI Gminy Smyków;   * Cele strategiczne (obszary rozwojowe), * Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań.   Zgodność ze strategicznymi dokumentami krajowymi i województwa świętokrzyskiego. | 25.07.2022r. |
| 17. | Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych i społecznych Gminy Smyków na lata 2023-2030 w podziale:   1. Zadania strategiczne;    1. Inwestycyjne,    2. Społeczne, 2. Zadania operacyjne sołectw;    1. Inwestycyjne,    2. Społeczne, 3. Zadania do realizacji w ramach SRG, 4. Zadania do realizacji w ramach PPP. | 25.07.2022r. |
| 18. | Spotkanie zespołów projektowych z Wójtem Gminy Smyków i kierownikami Referatów Urzędu Gminy Smyków  Wizja lokalna Gminy: instytucje, infrastruktura techniczna i społeczna, zabytki, przedsiębiorstwa, etc. | 29.08.2022r. |
| 19. | Redakcja poszczególnych rozdziałów **„Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”  – ETAP II**  **Rozdział 1 - Wprowadzenie**   * 1. Procedura tworzenia Strategii   2. Rola Strategii oraz wynikające z niej funkcje   1.3. Harmonogram prac  **Rozdział 2 - Ogólna charakterystyka gminy**  2.1. Położenie gminy  2.2. Demografia  2.3. Kultura i edukacja  2.4. Gospodarka i Rynek pracy  2.5. Ochrona środowiska  2.6. Infrastruktura techniczna  2.7. Obraz gminy Smyków według danych GUS na dzień 31.12.2019r.  **Rozdział 3 - Finanse i budżet Gminy Smyków**  **Rozdział 4 - Partycypacja społeczna**  4.1. Wyniki badań społecznych  4.2. Konsultacje społeczne  **Rozdział 5 - Wnioski z Diagnozy społecznej, gospodarczej, przestrzennej dla Gminy Smyków**  **Rozdział 6 - Analiza strategiczna (SWOT) Gminy Smyków**  **Rozdział 7 - STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU:**  7.1. Misja Rozwoju Gminy Smyków  7.2. Wizja Rozwoju Gminy Smyków  7.3. Cel strategiczny  **Rozdział 8 - OBSZARY TEMATYCZNE, PRIORYTETOWE, KIERUNKU DZIAŁAŃ**  8.1. Gospodarczy  8.2. Kapitał ludzki i społeczny  8.3. Gospodarka przestrzenna, środowisko  i infrastruktura techniczna  8.4. Przemysły kreatywne: kultury oraz czasu wolnego  8.5. Partnerstwo i współpraca  **Rozdział 9 - Zadania inwestycyjne i społeczne dla Gminy Smyków do realizacji w poszczególnych obszarach tematycznych na lata 2023-2030**  **Rozdział 10 - Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Smyków oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.**  **Rozdział 11- Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 z założeniami dokumentów wyższego rzędu**  **Rozdział 12 - System wdrażania, monitorowania, ewaluacji  i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030**  **Rozdział 13 - Ramy finansowe realizacji i źródeł finansowania Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030** | 26.09.2022r. |
| 20. | Organizacja konsultacji społecznych - *zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),*– część pierwsza, których celem jest przedstawienie założeń metodologicznych Strategii oraz wypracowanie wizji, misji i celów strategicznych oraz zadań inwestycyjnych, które będą objęte Strategią.  Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników konsultacji społecznych, zgodnie z obostrzeniami, wynikającymi z pandemii COVID-19;  - nauczyciele,  - sołtysi,  - radni,  - przedsiębiorcy,  - proboszczowie,  - działacze kultury,  - działacze sportu,  - mieszkańcy gminy.  Tekst zaproszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”.  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030.  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),  w związku z Uchwałą Nr ............... Rady Gminy Smyków z dnia ................ 2022r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030,  **Wójt Gminy Smyków**  **OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE**  projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030, które odbędą się w terminie od … do … r.  1. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.  2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 podlega konsultacjom z:  1) mieszkańcami gminy Smyków,  2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Smyków, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami  3) sąsiednimi gminami,  4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 podlega zaopiniowaniu przez:  1) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,  2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:  1) w formie pisemnej poprzez: formularz ankiety zgłaszania uwag pisemny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Smyków: https://smykow.pl/oraz w Urzędzie Gminy Smyków.  Wypełniony formularz ankiety należy przesłać na adres mailowy: ............. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Smyków................ lub dostarczyć do Urzędu Gminy Smyków,  2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań konsultacyjnych,  3) w formie telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu ............... wew. .........., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy.  5. Program spotkania konsultacyjnego, obejmował będzie:   1. Otwarcie zebrania przez Wójta Gminy Smyków. 2. Prezentacja PowerPoint, jako wprowadzenie do dyskusji, która prezentować będzie **„Strategię Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”,** według następującego scenariusza: 3. Wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Smyków, 4. Wizja oraz misja Gminy Smyków, 5. Obszary tematyczne, a w nich cele strategiczne i operacyjne, 6. Zadania inwestycyjne Gminy Smyków do realizacji w latach 2023-2030, 7. Zadania społeczne Gminy Smyków do realizacji w latach 2023-2030, 8. Monitoring i ewaluacja oraz procedury uaktualnienia **„Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030**”  z dokumentami planistycznymi na poziomie kraju  i województwa świętokrzyskiego. 9. Prezentacja. 10. Podsumowanie. Wnioski. Rekomendacje.   6. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków, w serwisie internetowym Gminy Smyków: https://smykow.pl/  7. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające  w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:  1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Smyków,  2) na stronie internetowej Gminy Smyków: https://smykow.pl/  3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smyków.  8. Konsultacje prowadzone są przez ............ Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji jest ......................  9. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.  10. Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do …2022r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.  11. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag. | 03.10.2022r.  -  04.11.2022r. |
| 21. | Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” zostaną przeprowadzone w trybie art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także (jeżeli okaże się to konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. | 07.11.2022r.  -  07.12.2022r. |
| 22. | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach w sprawie konieczności /lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych uwag w Strategii oraz przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych. | 07.11.2022r.  -  07.12.2022r. |
| 23. | Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii. | 07.11.2022r.  -  07.12.2022r. |
| 24. | Przedłożenie projektu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa.  (Zarząd ma 30 dni) | 07.11.2022r.  -  07.12.2022r. |
| 25. | Przyjęcie przez Radę Gminy Smyków w drodze uchwały „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”, poprzedzone prezentacją Strategii na Komisjach Rady Gminy. | 19.12.2022r. |